中国医药教育协会科学技术研究项目管理办法

第一章  总则

第一条  为加强协会科学技术研究项目（以下简称“项目”）的规范化管理，保证项目的顺利实施和经费的有效使用，推动协会科技创新与人才培养，根据国家财政制度的要求及本协会的实际情况，制定本办法。

第二条  本办法涉及的项目经费，来源于由协会自筹和管理的科学技术研究经费。

第三条  本办法为项目管理的依据，项目申请单位及项目负责人应严格执行。

第四条  项目资助的范围主要为医药及医药教育等相关领域开展的自然科学研究。申报项目必须符合国家科技发展的总体部署和规划，并结合医药教育人才培养的特点、学科布局及发展的需要，分为基础研究、临床研究、新药研发及生物医药新技术研究等四类，按照资助额度的不同分为协会科学技术研究面上项目和协会科学技术研究重点项目（以下简称“重点项目”）。

第二章  立项

第五条  项目采取发布申报领域、限额申报、专家评审、择优支持的原则；项目受理年限，依据本协会筹集或社会支持的资金确定，申报周期自开始至截止2至3个月，逾期不再受理。

第六条  申报项目需具备以下基本条件：

1、选题符合经济、社会及科技发展的需求，鼓励学科交叉；

2、研究思路明确，学术思想或技术路线具有创新性和可行性；提交成果的方式具有可考核性；

3、研究队伍结构合理，项目负责人年龄一般不超过60周岁；学风端正，有较高的学术造诣和较强的组织能力；

4、课题已具有较好的研究基础并基本具备主要研究条件（实验室和基本设备等）；

5、非协会所属单位在申请项目时，依托单位（科研院所、医药相关企业）应分别签署条件保障和配套经费的实质性意见并加盖公章。

第七条  在条件相当时，本协会团体会员单位（含会员单位、理事单位、常务理事单位）、所属机构的申请予以优先支持。

第八条  项目立项程序

1、在立项当年的4月底前，将申报项目通知下发到协会各所属单位，同时，在协会官网上发布；

2、申请者须填报《中国医药教育协会科学技术研究项目申请书》（格式见附件1），申报书具体名称应依据当年项目指南确定（如“中国医药教育协会孙思邈科研专项申报书”），一式二份，经单位科研处审核并签署意见后，盖具单位公章统一报出，不受理个人申报；

3、项目申请经形式审查合格后，分若干领域组织专家评审，评审分为初审（采用函审方式）和终审（专家集中评审）；

4、根据专家评审结果及当年科研经费情况，择优确定支持的项目；

5、协会发文通知相关项目入选情况，研究经费拨到项目承担单位（必要时可与入选单位签署相关协议后拨款），周期2年以上（含2年）分2次拨付。《中国医药教育协会科学技术研究项目申请书》一式二份经本协会签署意见后返回给单位（一份存单位科研处，另一份存课题组），作为项目立项、管理及验收的依据；

6、重点项目优先支持已经结题验收并被评为优秀的项目。重大项目立项，还需填写重大项目合同书（格式见附件4）；

第九条  项目立项后，尽快将经费拨付到位。项目进行时间为1至3年。

第三章  管理

第十条  项目立项后，由所在单位通知项目负责人按计划实施，并为项目完成提供必要的条件，由单位科技主管部门负责对项目进行日常管理，协会对项目进行不定期检查。

第十一条  为保证项目的日常管理，对于研究期限为2年以上（含2年）的项目，每年年底应提交年度工作报告（格式见附件2），由单位科技主管部门于次年1月20日前统一报送秘书处。逾期不报者，将视具体情况相应减少或取消该单位以后申报本协会项目的限额。

第十二条  项目研究经费要严格按照国家关于科学事业费的使用和管理的有关规定列支，使用范围仅限于与本项目有关的内容，不得超出项目申请书的开支范围，如：罚款、捐款、赞助、投资等。不得列入国家规定禁止列入的其他支出。

第十三条  项目负责人一般不得代理或更换。遇有特殊情况（如病休等）离开该项目研究一年以内的，项目负责人须安排合适人选代理，并报协会备案；离岗超过一年的，须更换合适的项目负责人（组织、业务能力应与原负责人相当），并由所在单位在三个月内报协会审批(附更换者简历、学术水平、研究能力及完成项目的计划等)。协会可视情况同意或中止项目，必要时可停止或追回拨款。因故需延期的项目，需报协会同意后方可继续执行。

第十四条  对研究计划执行不力或难以按原定计划完成的项目，所在单位可建议予以终止、撤销，经协会同意后办理有关手续。

第十五条  协会每年对资助的重点项目进行定期检查，面上项目进行抽查。项目开展一年后进行中期评估，剩余项目经费将结合中期评估意见按年度分期拨付，资助额度可视项目的进展情况做出必要的调整。

第四章  结题与验收

第十六条  项目结题或验收程序

1、项目结题后，项目负责人应在3个月内填写结题或验收报告（格式见附3）；

2、资助额度在15万元以下（不包括15万元）不参加评优的项目，可直接填写结题报告报单位主管领导后代替验收；

3、资助额度在15万元以上（含15万元）的项目必须参加验收。要求在项目验收前，由单位科技主管部门以公函的形式向协会科技奖励办公室提交验收申请（项目基本信息、单位意见、建议验收时间地点、提议的验收专家名单等），经协会同意后，由协会或委托单位主持验收。重点项目由协会主持验收；

4、验收专家组要求至少由5名专家组成，其中本单位的专家不得超过三分之一；

5、所有项目结题或验收以后，相关材料均需经学校报协会存档。

第十七条  根据结题情况，协会组织专家对项目的验收材料进行评审，评出优秀项目。优秀项目总数不超过当年结题项目的10%。协会将视评优项目的实际情况追加相应科研经费，特别突出的优秀项目可优先参加下一次重点项目的申请。

第十八条  被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收：

1、未完成合同规定任务；

2、预期成果未能实现，成果已无科学或实用价值；

3、提供的验收文件、资料、数据不真实、不完整；

4、擅自修改《申请书》或《合同书》规定的研究目标、内容、技术路线。

第十九条  凡是项目完成后没有结题或验收的，或未经协会同意而没能按时完成研究计划的，项目负责人不能再申报本协会项目，并相应减少所在单位申请本协会项目的名额。

第二十条  项目的研究成果，包括专著、论文、软件、数据库、专利以及鉴定证书、成果报道等，应注明“中国医药教育协会科学技术研究面上（重点）项目资助”[Supported by the Surface (Key grant) Project of Chinese Medicine Education  Assciation.(NO……) ]和项目批准号，未注明的不予列入验收材料。

附件（年度另发）：

1、中国医药教育协会科学技术研究项目申请书；

2、中国医药教育协会科学技术研究项目年度工作报告；

3、中国医药教育协会科学技术研究项目结题（验收）报告；

4、中国医药教育协会科学技术研究重大项目合同书。